## Slide 1: Les Cadres
Notes: <number>

## Slide 2: Introduction
La compréhension du processus d’élaboration des cadres est une étape indispensable pour améliorer la conception et le suivi et évaluation d’un programme donné,
Intervient après la séance sur « l’Introduction aux théories du Suivi et Evaluation ».
Notes: <number>

## Slide 3: Objectif général
L’objectif de ce module est de faire acquérir aux participants les compétences pour élaborer les cadres de suivi et évaluation.
Notes: <number>

## Slide 4: Objectifs spécifiques:
  A la fin de ce module, les participants doivent être capables de:
  définir les cadres de S&E;
  décrire les caractéristiques des différents types de cadres(conceptuel,logique,de résultat ou stratégique;
  déterminer l’utilité des cadres;
  élaborer les cadres les plus utiles à la planification et au S&E.
Notes: <number>

## Slide 5: Pré-requis
Avoir une expérience dans :
l’identification des problèmes de santé publique;
la détermination, le choix des objectifs des projets/programmes;
la conception et la mise en œuvre de projets/programmes de santé publique
Notes: <number>

## Slide 6: Contenu:
Définitions des différents types de cadres
Caractéristiques et élaboration des différents types de cadres;
Utilité des cadres;
Synthèse ;
Résumé et conclusion.
Travaux de groupes (à partir d’études de cas, ou de vos projets/programmes).
Notes: <number>

## Slide 7: Définition:
Les cadres se définissent le mieux comme :
- des outils utiles à la compréhension et à l’analyse d’un programme,
- des éléments cruciaux du développement et de la mise en œuvre de plans de S&E solides.
Notes: <number>
Elle affecte la vie des femmes et des hommes, de la conception à la naissance en passant par l'adolescence jusqu'à la vieillesse, et
Elle recouvre à la fois l'accès à la santé et la protection de la santé ainsi que la prévention et le traitement des maladies.
Les conditions requises pour qu'une population jouisse d'une bonne santé reproductive sont les suivantes :
  un environnement favorable politiquement, juridiquement et culturellement;
  les connaissances données à chacun pour lui permettre de promouvoir et de protéger sa propre santé reproductive;
  la fourniture d'une large gamme de services de santé de qualité accessibles, appropriés, d'un coût abordable et efficaces.
Ces conditions supposent la participation groupes différents:
  gouvernement,
  secteur privé,
  organisations non gouvernementales et
  les personnes désireuses de protéger leur propre santé reproductive.

## Slide 8: La conception des cadres S&E contribue à:
- la bonne compréhension des buts du projet/programme et des objectifs mesurables à court, à moyen et à long termes;
- la définition claire des rapports entre les entrées, processus, sorties et résultats du programme/projet, et entre ses activités et le contexte extérieur.
Notes: <number>

## Slide 9: Les caractéristiques et élaborations des différents Cadres de S&E:
Cadres conceptuels :
Définition
Schéma d’identification et d’illustration des relations entre tous les facteurs systémiques, organisationnels, individuels ou autres facteurs importants qui peuvent influencer le fonctionnement du projet et la réalisation réussie des buts du programme ou du projet.
.
Notes: <number>

## Slide 10: Les caractéristiques et élaborations des différents Cadres de S&E:
Cadres conceptuels
Buts:
Montrer où le programme s’inscrit dans un contexte plus large;
Préciser les suppositions sur les relations causales;
Montrer comment les éléments du programme fonctionneront pour influer sur les résultats;
Guider l’identification des indicateurs;
Guider l’analyse d’impact(liens de causalité).
Notes: <number>

## Slide 11: EXEMPLE 1 : CADRE CONCEPTUEL GENERAL
Notes: <number>

## Slide 12: Cadre Conceptuel d’un programme National de TB
Source: MEASURE Evaluation 2004 (draft)
Notes: <number>
Speaker Notes
This is an example of a more specific conceptual framework for national tuberculosis (TB) programs.
Again, factors include those external to a program, such as demographic or socio-economic characteristics. It also includes factors related to the health system and to individuals.
You can see that the program is aiming to affect the health system and knowledge of TB which will in turn affect morbidity, which will ultimately affect mortality due to TB. Other health related factors that can affect morbidity are included in this model.
Additional Background
In the TB framework above, the term DOTS in the Health Systems box refers to “directly observed therapy” which is the internationally recognized treatment involving direct observation by a clinician of short course chemotherapy.

## Slide 13: EXEMPLE 2 : CADRE CONCEPTUEL PROGRAMME NUTRITIONNEL
Notes: <number>
Notes de présentation
Ce schéma présente un exemple de cadre conceptuel plus spécifique. Il illustre les facteurs associés à la mortalité infantile, en mettant l'accent sur ceux affectés par la nutrition. Il s'agirait, en d'autres termes, d'un cadre conceptuel destiné à aider un projet d'interventions alimentaires visant à réduire la mortalité infantile à bien considérer tous les facteurs que les interventions pourraient essayer d'affecter, tout en gardant à l'esprit que certains resteront incontrôlables.
Ici encore, les facteurs comprennent des variables individuelles, systémiques et programmatiques. Lors de la création d'un cadre conceptuel, il est recommandé de commencer par le résultat d'intérêt, en l'occurrence la mortalité infantile. La faiblesse du poids de naissance, d'autres facteurs de santé liés à la mère et l'accès aux soins de santé peuvent affecter le risque de mortalité d'un nourrisson. L'accès aux soins de santé peut affecter l'état de santé de la mère, et influencer ainsi les facteurs de risque de l'enfant. L'état de santé et l'état nutritionnel sont interreliés. Les autres variables affectant l'état nutritionnel tiennent à la sécurité alimentaire du ménage (un apport alimentaire constant et adéquat) et à l'apport nutritionnel effectif de la mère. Remarquez que la sécurité alimentaire affecte aussi directement l'apport nutritionnel.
La connaissance des éléments constitutifs d'un régime alimentaire nutritif peu aussi affecter l'apport nutritionnel, tandis que l'accès aux soins de santé peut influencer cette connaissance et l'usage qu'en font les intéressés, selon l'information fournie par les professionnels de la santé, par exemple. Les facteurs socioéconomiques externes configurent largement les perspectives de sécurité alimentaire des ménages, de même que leurs connaissances en matière nutritionnelle (à travers la scolarisation, par exemple). D'autres variables environnementales, telles que l'effet d'une sécheresse sur les récoltes, de routes inondées sur le transport d'aliments ou d'événements de guerre, par exemple, peuvent affecter la sécurité alimentaire et le statut économique.

## Slide 14
Prédisposition à être infecté par des personnes infectées
Durée de l’infection
Impacts Santé
Déterminants
biologiques
Déterminants
immédiats
Déterminants
lointains
Efficacité de la Transmission par contact
–Sérotype de VIH
Incidence VIH
Incidence IST
Contexte
Education
Religion
Occupation
Morbidité
Consommation d’alcool
Statut marital
Interventions programmatiques
Prévalence VIH
Mortalité
Acquisition de partenaires
Fréquence des rapports sexuels
Modèle de changement de partenaires
Travailleuse du sexe
Abstinence
Age au 1er rapport sexuel
Utilisation condom
Coexistence IST
Circoncision
Pratiques à risques
Cadre conceptuel des déterminants du VIH/sida
Notes: <number>

## Slide 15: Les caractéristiques et élaborations des différents Cadres de S&E:
Cadres logiques :
Définition
Les cadres logiques sont des diagrammes qui identifient et illustrent les relations linéaires des intrants, processus, extrants aux résultats du programme.
Notes: <number>

## Slide 16: Les caractéristiques et élaborations des différents Cadres de S&E:
Cadres logiques
Buts:
Fournir une interprétation rationalisée de l'usage planifié des ressources et des buts désirés;
Clarifier les hypothèses du projet/programme relatives aux rapports linéaires entre les facteurs clés pertinents et les buts désirés.
Fournit une compréhension approfondie de quelles ressources le programme dispose pour fonctionner, ce qu’il fait, et ce qu’il espère atteindre.
Notes: <number>

## Slide 17: Cadres Logiques de S&E:
INTRANT PROCESSUS EXTRANTS RESULTAT/IMPACT
Au niveau du programme Au niveau de la population
Suivi ou évaluation du processus Evaluation de l’efficacité
et l’impact
Notes: <number>

## Slide 18: Exemple : Cadre Logique
Notes: <number>

## Slide 19: Modèle logique de la mise en œuvre du programme
INTRANTS
ACTIVITES
EXTRANTS
EFFETS
IMPACT
Financement gvt et autres donateurs
Personnel de Counsellin et Dépistage
Protocoles CDV, Directives, Materiel de formation
Kits de dépistage VIH
Système de référence vers sce de prévention et PEC
SGI CDV
Formation personnel CDV et Gestionnaire de site
# personnel certifié dans le VCT
Qualité des services CDV accrue
Fournir un conseil pré et post test ainsi qu’un dépistage à tous les clients testés
Fournir aux femmes enceintes des services de PTME
Examiner les VIH+ (ou les orienter0 pour rechercher OI et TB
Orienter les VIH+ vers les services de TTT
# clients recevant un counseling pré-test
# clients dépistés
# clients recevants le résultat du test et un counseling post-test
# de femmes ayant bénéfici’’e deservice PTME
# clients VIH+ référés ou examiné pour IO/TB
# clients VIH+ référés vers des centres de PEC (ARV, Soins et soutien)
Accès au CDV accru
Clients (VIH+ et -) développent et adhèrent à un plan individuel de réduction du risque et une stratégie de traitement
Augmentation de l’offre de services de prévention, soin et traitement pour VIH+, VIH- et couples serodiscordants
Comportement sà risque diminués
L’état de santé des VIH+ amélioré
taux de transmission du VIH réduit
l’incidence du VIH réduite
Morbidité et Mortalité du VIH réduite
Notes: <number>

## Slide 20
Des
moyens
sont mobilisés (intrants)
… pour réaliser des activités..
… dont les produits
…doivent produire des résultats…
Cet enchaînement repose sur une suite de relations logiques (si... alors) dites "de cause à effet"
et un impact sur le dévelop-pement
Suivi ou Evaluation du processus
Évaluation
La chaîne des étapes d'un programme1
1. By R. N. Dackam, UNFPA EAT Dakar
Notes: <number>

## Slide 21: Les caractéristiques et élaborations des différents Cadres de S&E:
Cadres stratégiques :
Définition
Les cadres stratégiques ou de résultats sont des diagrammes qui identifient les étapes ou niveaux des résultats et illustrent les relations causales liant les objectifs d’un programme à tous les niveaux.
Notes: <number>

## Slide 22: Les caractéristiques et élaborations des différents Cadres de S&E:
Cadres stratégiques
Buts:
Focaliser clairement les relations causales de progression graduelle des résultats vers l'impact global du programme.
Aider à identifier la logique et les liens derrière les programmes et identifier les éléments nécessaires et suffisants de succès.
Notes: <number>

## Slide 23: Eléments de Cadres de Résultats
But : Le changement des conditions de santé auquel on espère aboutir;
Objectifs –Clés ou Stratégiques(OS) – Le résultat principal qui nous aidera à parvenir au but et pour lequel on peut mesurer le changement;

## Slide 24: Eléments de Cadres de Résultats
Résultats(Intermédiaires)(Rs) : Les éléments qui doivent être mis en place pour assurer la réalisation de OS;
Stratégies & Activités : Ce que réalise le projet ou programme pour parvenir aux résultats intermédiaires qui contribuent à l’objectif.

## Slide 25: Cadre de Résultat/Stratégie
But: Etat de sante amélioré
et/ou Fertilité réduite
Objectif: Utilisation accrue des services de sante/ Services
PF /ou Pratiques appropriées
IR1: Accès/Disponibilité
IR2: Qualité
IR3: Pérennisation
IR4: Demande
IR1.1: Logistiques /Ouverture de
services
IR1.2: Équité
IR2.2: Prestataires Performant
IR2.3: Formation /Supervision
IR2.4: Système Information
IR3.1: Politiques
IR3.2:Financement du système
de sante
IR3.3: Secteur Prive
IR4.1: Attitude
IR4.2: Connaissance
IR4.3: Soutien de la
communauté
Source: David Marsh, 1999
Notes: <number>
Speaker Notes
This is a generic example of a typical results framework for a program to improve use of health services or practices. The four themes of access/availability, quality, sustainability and demand are usually addressed. As you will see in subsequent slides, program frameworks contain more information that what appears here in this abbreviated example.
Notice that the goal and strategic objective appear at the top of the framework, and under those are intermediate results or IRs. Under each IR are subordinate intermediate results or sub-IRs that relate directly to the intermediate results. For example, under IR2, factors related to the information system, training and supervision of clinicians, and provider performance lead to quality health services.

## Slide 26: EXEMPLE : CADRE STRATÉGIQUE OU DE RÉSULTATS
Notes: <number>
Notes de présentation
Ce schéma présente un exemple de cadre stratégique. Remarquez que chaque case contient un résultat ou un accomplissement spécifique. Au départ des niveaux inférieurs, le diagramme représente le flux causal que les gestionnaires de ce programme attendent de leurs activités, jusqu'à atteindre leur objectif global, en haut du graphique.
Information complémentaire
Cet exemple utilise la terminologie employée par USAID. OS =“Objectif stratégique”, RI =“Résultat intermédiaire”. Les RI subordonnés peuvent être appelés sous-RI ou RI de niveau inférieur. Comme ailleurs, la terminologie n'est pas importante. Les points principaux sont que chaque niveau présente des résultats bien définis et clairement spécifiés, qui doivent être mesurables, et que les résultats des niveaux inférieurs doivent contribuer à la réalisation de ceux des niveaux supérieurs et de l'objectif global.
Activités
À ce stade, faites une pause et passez en revue les cadres et leurs différents types d'utilité. Une fois que les participants ont acquis le sens général de leurs différences, répartissez de nouveau l'atelier en petits groupes. Certains s'intéresseront peut-être à raffiner les buts et objectifs développés plus tôt (au début du module 2, diapositive 32). Selon l'horaire des séances de l'atelier, chaque petit groupe peut éventuellement produire chaque type de cadre pour son étude de cas respective. Au minimum, invitez chaque groupe à développer un cadre conceptuel approprié à son programme/projet.
Lorsque le groupe a atteint un consensus, invitez-le à tracer son cadre conceptuel sur une page du tableau de conférence ou une affiche. Réunissez ensuite tous les participants et invitez chaque groupe à présenter son cadre et le raisonnement à la base de la sélection des facteurs et des relations causales illustrées. Le débat et la discussion doivent se concentrer sur les facteurs du programme, les facteurs environnementaux et la relation entre les facteurs sélectionnés et les effets et résultats jugés essentiels à la détermination du succès du projet.
Si l'organisation de l'atelier le permet, différez le développement du cadre de résultats en petits groupes jusqu'à la fin de l'introduction aux indicateurs (module 3).

## Slide 27: Synthèse Cadres de S&E:
Type de cadre | Description | Gestion de Programme | Utilite dans le S/E
Conceptuel | Interaction entre différents facteurs | Détermine quels sont les facteurs qui vont influencer les résultats/impacts du programme | Explique les résultats, surtout dans l’ Evaluation d’Impact.
Logique | Montre les liens logiques entre les intrants, les activites, produits/ résultats du programme | Montre les relations causales entre les activités et les résultats | Evaluation du processus et du résultat
Résultat | Montre les liens logiques entre les objsctifs du prgramme | Montre les relations causales entre les objectifs du programme | Evaluation des résultats.
Notes: <number>

## Slide 28: Résumé: CADRES S&E Créer un cadre S&E aide à déterminer les éléments appropriés du programme à suivre et à évaluer, à identifier les indicateurs, les sources de données et les méthodologies appropriées pour la collecte.
Notes: <number>

## Slide 29: CONCLUSION (1/3)
L’élaboration des cadres de suivi et évaluation a pour buts
- la schématisation des liens directionnels entre les éléments clés du programme et/ou les résultats planifiés et les autres facteurs pertinents;
- la clarification des hypothèses, des buts et des relations entre tous les types de facteurs pertinents du projet/programme.
Notes: <number>

## Slide 30: CONCLUSION (2/3).
  La définition des niveaux de performance et des résultats souhaités en termes d'activités planifiées et objectifs/impacts réalistes.
  Les cadres de suivi et évaluation incorporent
  Les hypothèses et les objectifs des gestionnaires des programmes dans un contexte donné
Notes: <number>

## Slide 31: CONCLUSION(3/3)
Les cadres de suivi et évaluation incorporent
les hypothèses et les objectifs des
gestionnaires des programmes dans un
contexte donné
Notes: <number>