## Slide 1: Introduction au plan de Suivi et Evaluation
Séminaire régional sur le Suivi et Evaluation des programmes VIH/sida
Notes: <number>

## Slide 2: Objectif Général
L’objectif général du module « Introduction au plan de S&E » est de faire acquérir aux participants des capacités en élaboration d’un plan de S&E.
Notes: <number>

## Slide 3: Objectifs spécifiques
Au terme de la séance, les participants doivent être capables de:
  expliquer les fonctions d’un plan de suivi et évaluation;
  définir les principaux éléments d’un plan de suivi et évaluation;
  elaborer un plan de suivi et evaluation
Notes: <number>

## Slide 4: Contenu
définition d’un plan de suivi et évaluation;
fonctions principales d’un plan de suivi et évaluation;
composantes principales d’un plan de suivi et évaluation;
modalités d’élaboration d’un plan de suivi et évaluation;
Notes: <number>

## Slide 5: Méthode pédagogique
Méthode Participative:
exposé introductif;
discussions
Notes: <number>

## Slide 6: Définition
Le plan de S&E est un document qui décrit un système(le système de S&E) qui relie des informations stratégiques obtenues à travers différents systèmes de collecte des données et les décisions qui sont nécessaires à l’amélioration des programmes de santé.
Notes: <number>

## Slide 7: Fonctions (1/2)
Résume comment le programme mesurera ses résultats;(permet une responsabilisation);
Fournit un consensus autour d’un document(encourage Transparence et Responsabilité);
Guide la mise en œuvre du système de S&E:
(Standardisation et Coordination);
Notes: <number>

## Slide 8: Fonctions (2/2)
Un plan de S&E est un document vivant qui a besoin d’être ajusté quand c’est nécessaire
La fonction et la forme d’un plan de S&E seront différentes aux différents niveaux du système.
Notes: <number>

## Slide 9: Eléments clés d’un plan de S&E (1/2)
1.Introduction;
2.Description du programme –buts, objectifs,cadre conceptuel, cadre de résultats;
3- Description des indicateurs etc.(matrice et feuille de référence);
4-Description des mécanismes de collecte des données;
Notes: <number>

## Slide 10: Eléments clés d’un plan de S&E (2/2)
5-Plan de démonstration de l’impact;
6- Plan de dissémination et utilisation de l’information;
7-Analyses des obstacles à la qualités des données et solutions potentielles;
8-Plan de mise en œuvre du Plan de S&E avec calendrier et budget.
Notes: <number>

## Slide 11: Elément 1 : Introduction
L’objectif du plan;
Description du processus de développement du plan;
Contexte
. Financier;
. Humain(rôles et responsabilités, organigramme);
. Infrastructure.
Notes: <number>

## Slide 12: Elément 2 : Description du programme
Description du problème;
Cadre conceptuel;
But et objectifs;
Description du programme:
. Activités;
. Répartition géographique;
.Populations cibles
. Calendrier
E. Cadre logique /Cadre des résultats.
Notes: <number>

## Slide 13: Elément 3 : Les indicateurs(1/2)
Choix des indicateurs basée sur:
. Les cadres conceptuel et logique;
. Les besoins en information stratégique pour la
prise de décision à chaque niveau;
. La disponibilité des données;
. Les besoins programmatiques;
. La disponibilité des ressources;
Notes: <number>

## Slide 14: Elément 3 : Les indicateurs(2/2)
B. Matrice des indicateurs :
Table présentant les indicateurs y compris les sources de données, la périodicité et la personne responsable
C. Feuille de référence:
Qui décrit chaque indicateur, comment il est mesuré,en soulignant les considérations hypothétiques et interprétatives.
Notes: <number>

## Slide 15
Notes: <number>

## Slide 16: Matrice des indicateurs
Notes: <number>

## Slide 17: Elément 4 : Description des mécanismes de collecte des données
A-Méthodes/outils/sources utilisés pour la collecte des données:
-dossiers des patients, registres;
- système de surveillance;
- fiches de gestion de stocks(préservatifs, brochures, etc..);
- rapports des formations;
- rapports trimestriels/rapport du projet
Notes: <number>

## Slide 18: Elément 4 : Description des mécanismes de collecte des données
- SIS Routine;
- enquêtes de population;
- Enquête au niveau des formations sanitaires;
- enquête spéciale des populations(ex: groupes à haut risque ou groupe vulnérable;
- Autres.
B. Gestion
- rôles et responsabilités de chaque groupe /membre du système.
Notes: <number>

## Slide 19: Elément 5: Plan de démonstration du résultat/ impact du programme
Une méthodologie pour mesurer l’impact du programme
( évaluation) :
- Méthode expérimentale;
- Méthode quasi-expérimentale;
- Méthode non-expérimentale;
Protocole pour des études spéciales
Notes: <number>

## Slide 20: Elément 6 : Plan de dissémination et utilisation des données/résultats.
A. Description des mécanismes de stockage des données ;
B. Description des utilisateurs des résultats bien définie à chaque niveau et du mode de rétro-information (feed-back);
C. Les méthodes de dissémination:
- rapports (calendrier et auditoire)
- autres méthodes – média,évènements,etc…
Notes: <number>

## Slide 21: Elément 7 : Les obstacles à la qualité des données et les actions pour résoudre ces problèmes
Décrire les obstacles à la qualité et les contraintes de la performance du système et les solutions potentielles: exemple un bon système de supervision.
Notes: <number>

## Slide 22: Elément 8 : Plan de mise en oeuvre
Un plan d’action détaillé pour la mise en œuvre du plan S&E incluant:
Chaque activité nécessaire à la collecte, l’analyse, l’interprétation,la dissémination et l’utilisation des données;
Le calendrier pour chaque activité;
Le responsable pour chaque activité;
Le budget nécessaire pour chaque activité.
Notes: <number>

## Slide 23: Quelques exemples budgétaires
Système d’information | Coût total annuel (fcfa de 2007) | Périodicité de collecte des données
Système national sentinel | 256841000 | Continue
Système d’information de gestion | 1059970500 | Continue
Système de surveillance | 2135471500 | Continue
Enquête Démographique et de Santé | 427082000 | Tous les 4 ans
Récensement national | 4 122 057 000 | Tous les 10 ans
Source: Rommelmann, et. al. Costs and Results of Information Systems for Poverty Monitoring, Health Sector Reform, and Local Government Reform In Tanzania. 2003
Notes: <number>

## Slide 24: Quelques standards
Utilité : un plan de S&E doit être utile et servir les besoins d’information stratégique des utilisateurs dans le prise de décision
Faisabilité : être réaliste, prudent;
Déontologie : conduit légalement et éthiquement;
Précision : il doit être précis.
Notes: <number>

## Slide 25: Quelques conseils (1/2)
A faire :
- commencer tôt;
- impliquer toutes les parties prenantes à chaque étape;
- évaluer la capacité existante et l’utiliser quand c’est possible;
- éviter les duplications dans la collecte et le rapportage des données.
Notes: <number>

## Slide 26: Quelques conseils (2/2)
A éviter :
- collecter les informations qui ne seront pas utilisées;
- sous-estimer l’importance de l’appropriation du processus par toutes les parties prenantes à chaque étape
ET SURTOUT
Garder le court et simple
Notes: <number>

## Slide 27: Quelques références
Adamchak S et al. (2000). A Guide to Monitoring and Evaluating Adolescent Reproductive Health Programs. Focus on Young Adults, Tool Series 5. Washington D.C.: Focus on Young Adults.
Bertrand J et al. (1996). Evaluating Family Planning Programs. The Evaluation Project.
Lusthaus, et. al. (1999). Enhancing Organizational Performance: A toolbox for Self-Assessment.
McCoy KL et al. (2005). Building Monitoring, Evaluation and Reporting Systems for HIV/AIDS Programs. PACT.
Rommelmann V, P Setel, Y Hemed, H Mponezya, G Angeles, T Boerma (2003). Costs and Results of Information Systems for Poverty Monitoring, Health Sector Reform, and Local Government Reform In Tanzania.
UNAIDS. (2000). National AIDS Programmes: A Guide to Monitoring and Evaluation
Notes: <number>

## Slide 28
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Notes: <number>